台灣基督長老教會排灣中會重建站2009年重建計劃及預算

- 組織圖

排灣中會重建站組織圖

（業務範圍）

二、重建站組織人力配置

（一）重建小組

議  長 蔡愛蓮牧師

副議長 許 松牧師

總幹事 高天惠牧師

中委會 何正雄長老

（二）督導牧長

教社部部長 孫子貴牧師

教社部部員 謝天賜牧師   丁天友牧師

（三）各業務編制

1.志工召募與志工管理  教社部同工   陸夙珍幹事

2.倡導議題            田天財牧師   謝天賜牧師  段賽英傳道

3.個案管理與轉介      社工員

4.諮商輔導            牧傳會高望喜牧師

5.資源連結及福利扶助  丁天友牧師 盧玉香傳道  楊清福傳道

6.財務會計            許秀櫻幹事

三、重建工作計畫

（一）災情現況說明

| NO. | 鄉 | 教會 | 受災狀況 | 級數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三地門鄉 | 達瓦蘭 | 斷水、電，道路多處中斷，僅能以徒步或直升機進入部落，5~6戶淹沒、多收半毁、無通訊、留在部落約700人、截至目前(8/12pm0626)為止直升機僅運送過一次村民 (急需物資：蠟蠋、泡麵) | A級傷害程度 |
| 2 |  | 德文 | 下排灣區走山，房屋多戶沖毀、1人死亡，斷水、電，道路多處中斷，僅能以徒步或直升機進入部落，物資可空投至部落。 |  |
| 3 |  | 相助 | 全村撤離，直升機運送一趟老年人後，其他24人(小朋友6人、大人18人) 已徒步走下山，暫無人留在部落，安置。 |  |
| 4 |  | 達瓦達旺 | 部落有些微走山狀況，部落約40戶已遷至三地門體育館， 暫無物資缺乏。死亡兩人。 |  |
| 5 | 泰武鄉 | 泰武 | 部落地基有走山狀況，走山狀況遷村，因此全村安置於泰武國中，雖已返回部落，一下雨就需要臨時被安置於安置所。 | B級傷害程度 |
| 6 | 來義鄉 | 古樓 | 堤防防坡堤沖毀，2人亡，其他無災害。 |  |
| 7 | 來義鄉 | 來義 | 來義鄉來義村交通中斷，無水電僅賴外界人員步行古道走1小時送物資進來，但現仍有3百多人留在村莊，並有多間房屋沖毁、半毁。 |  |
| 8 | 春日鄉 | 士文教會 | 道路中斷，B級程度、送物資、道路搶通、申請救助 |  |
| 9 |  | 龍山教會 | 積水、送物資 | C級傷害程度 |
| 10 | 獅子鄉 | 中心崙教會 | 產業道路坍塌、二家被沖毀。 |  |
| 11 | 牡丹鄉 | 旭海教會 | 道路坍塌、道路搶通，C級傷害程度。 |  |
| 12 | 牡丹鄉 | 高士教會 | 道路坍塌、道路搶通，C級傷害程度。 |  |

（二）排灣重建救援站工作規劃

第一階段任務 救災及安置（2009年8月8日~8月31日）

1.緊急救人救援及安置，發放民生物資及緊急設備到安置所及災區。

2.派教會青年徒步到未下山的災民送民生物資。

3.在第一時間到災民安置中心，關懷陪伴和禱告。

4.輪派中委、牧者、信徒到內埔農工及體育館，收集災民需求。

5.動員災區在地人力及重機械，至災區搶修部落巷道(生存命派道路)以自力救濟，由重建站提供經費。

6.動員牧師、信徒及物品流量登入、控管及分配。

7.派牧師及青年認養：

內農．三地．旗山（永興．大林安置所），進行心靈撫慰關顧(心靈穩定)，或其間活動或課程（心靈敬拜、玩遊戲、講聖經故事、畫畫圖、禮拜、禱告會）

8.對未遷村之各項重建工作要項，繼續提供及其它必要之服務。

第二階段  （2009年9月起）

1.需求調查評估災區學生及家庭需求，並建議總會建構網路認養平台，以謀資源合理之分配。

2.個案管理

（1）輔導諮商，協調災區教會及心靈重建工作。

（2）個案轉介，評估個案連結公私部門之服務窗口。

3.志工召募管理—志工培訓。

4.議題倡導—關注行政部門的環評與遷村政策動向，倡導性對話及重建議題討論。

5.團體工作—創傷團體、婦女、長執及團契幹部、耆老、青年（8次×3團），組織部落自救組織。

6.專案活動—生命教育（兒童及青少年）、兒童週末營、兒童課後陪讀、口述影像記錄

7.信仰操練課程—參與中會性活動，牧者針對災區教會之個別需求而辦理禱告、陪靈會、退修會、屬靈陪伴同工。

8.資源連結福利扶助，鼓勵教會及各界認養學災區學生，災後長期協助就學費用．就業．產業．教會重新建堂。

9.透過管道引介社會各界力量與資金認養部落重建工作。

10.建議總會就災區教堂重建提供必要的協助。

※事工執行一覽表

| 工作項目 | 方式 | 協力單位 | 承辦單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 個案管理 | 轉介為主 | 公、私部門 | 社工、牧者、輔導 |
| 產業培力工作坊 | 婦女、青年、松年 | 中會相關部會 暑期工讀生 | 幹事 核心同工 |
| 志工管理與召募 | 以現有的照顧服務為主要招募項目，網站維護人員 | 青年部、大眾傳播 |  |
| 人力資源網絡 | 部落網內、網外，分析資源 | 中會、村辦、教會 |  |
| 議題倡導 | 以目前關注的議題 | 教會、原有的組織 |  |
| 團體工作 | 創傷團體、婦女、長執及團契幹部、耆老、青年（8次×5團），組織部落自救及倡議小組。 | 社工系實習生 |  |
| 專案活動 | 依需求而辦 | 企業、公部門 |  |
| 信仰操練課程 | 小組方式、屬靈陪伴同工 | 聯禱網、教社、牧傳會 |  |

四、建議事項

（一）人事部份本中會已聘任一名社工員負責匯整災區需求，建議總會編列社工人員薪資並自工作始起算。

（二）災區教會興建比照921補助。

（三）牧者宿舍由希望總會規劃在要興建300間永久屋，如德文、達瓦達旺、大社、相助、泰武等教會。

（四）遷村的教會設備留在舊部落，大都已損壞，建議總會依照各教會所送需求表酌於協助。

（五）建議總會同意排灣中會重建站租用民屋為辦公室兼物資中心。

（六）排灣重建站成立日期定於九月26日（星期六）。

（七）災區牧者謝禮比照921依各教會受災情形補助。

1.達瓦蘭教會   田天財牧師

2.德文教會     李耀光牧師

3.金大露安教會 高貴春牧師

4.達瓦達旺教會 郭明輝牧師

5.泰武教會     孔順興牧師

（八）建議總會增聘一名社工人員（編制共二名）。

五、各教會需求（請參閱影印紙本資料）

# Text boxes

資源連結

福利扶助

遷村議題

倡導議題

志工召募

志工管理

個案管理

輔導轉介

團體工作

專案活動

中會重建工作站

督導牧長-孫子貴牧師

排灣中會重建小組

財務會計

社工員蔡愛桂